附件2
	项目支出绩效自评表

	（2019年度）
单位：（盖章）区公安局

	项目名称
	信息化维护费
	财务负责人
	周强
	联系电话
	85394642

	项目科室
	江汉公安分局网安大队
	项目负责人
	叶熙
	联系电话
	85394642

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	554.5
	
	539.47
	10
	97.3%
	9.7

	
	其中：当年财政拨款
	554.5
	
	539.47
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（50）
	产出数量
	保障供电运行的监控点摄像机个数
	≥4800路
	4800路
	4
	4
	

	
	
	
	对各监控点电表抄表次数
	12次
	12次
	4
	4
	

	
	
	
	对各监控点输电线路巡查次数
	≥24次
	24次
	4
	4
	

	
	
	
	维护运行分局内网系统
	一整套
	一整套
	4
	4
	

	
	
	
	维护运行分局内部监视系统
	一整套
	一整套
	4
	4
	

	
	
	
	购买互联网专线
	35条
	35条
	4
	4
	

	
	
	产出质量
	保障各监控点供电正常率
	≥95%
	95%
	4
	4
	

	
	
	
	保障监控点线路状况良好程度/故障或线路乱搭乱接整改率
	良好以上/100%
	良好以上/100%
	4
	4
	

	
	
	
	保障分局内部监视系统及分局公安内网运行正常率
	≥95%


	≥95%


	4
	4
	

	
	
	
	保障分局公安互联网专线运行正常率
	100%


	100%


	4
	4
	

	
	
	完成时效
	完成及时性
	≦规定时间
	≦规定时间
	10
	10
	

	
	效益指标
（30）
	社会效益
	建立社会治安立体打防控体系，提高群众安全感程度
	明显提高
	明显提高
	9
	9
	

	
	
	
	保障前端监控点电子设备不间断供电运行，保障监控信息不间断，减少治安案件和提供破案线索的实际效果
	取得实效
	取得实效
	9
	9
	

	
	
	可持续影响
	管理可持续性
	管理制度不断完善，管理措施不断提高
	管理制度不断完善，管理措施不断提高
	6
	6
	

	
	
	
	资金可持续性
	资金有保障
	资金有保障
	6
	6
	

	
	满意度
指标（10）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	99.7
	


说明：
1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。
2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。
