附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） 单位：（盖章）武汉市江汉区退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 抚恤支出及抚恤补助 |  |  | 财务负责人 |  | 周汉军 |  | 联系电话 |  |  |  | 85573600 |  |
| 项目科室 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 36133391.22 |  | 33558536.8 |  | 10 |  | 92.87% |  |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 36133391.22 |  | 33558536.8 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水 |  |  |  |  |  | 按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：优抚对象抚恤补助经费 |  |  | 36133391.22 | 33558536.8 | 10 |  | 9.3 |  | 年中追加预算，估计不足 |  |  |
|  |  |  | 指标2：优抚服务对象数量 |  |  | 1343名 | 1343名 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：优抚服务家庭数量 |  |  | 457户 | 457户 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：优抚对象抚恤补助经费发放率 优抚对象抚恤补助 生活费的发放率. 优抚对象抚恤补助 生活费的发放率. | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） | 社会效益 指标 | 指标1：保障优抚对象生活水平 |  |  | 优抚对象生活水平不低于当地群众平均生活水平 | 优抚对象生活水平有明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：做好涉军维稳工作 |  |  | 对保障优抚对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到了预期的效果 | 对保障优抚对象的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到了预期的效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：严格落实对优抚对象有关补助的有关政策 |  |  | 加强优抚专项资金使用管理，有效解决优抚对象生活、医疗、住房困难，为优抚对象提供优质保障服务。 | 加强优抚专项资金使用管理，有效解决优抚对象生活、医疗、住房困难，为优抚对象提供优质保障服务。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：优抚对象满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100. |  | 98.6 |  |  |  |  |

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。