附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） 单位：（盖章）武汉市江汉区退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 退役安置 |  |  | 财务负责人 |  | 周汉军 |  | 联系电话 |  |  |  | 85573600 |  |
| 项目科室 |  | 优抚安置科 |  |  | 项目负责人 |  | 杨松 |  | 联系电话 |  |  |  | 85573600 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 16043851.47 3 7 |  | 15682856.63 4 |  | 10 |  | 97.75% |  |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 16043851.47 7 |  | 15682856.63 4 |  | 10 |  | 97.75% |  |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.及时支付安置经济补助给退役士兵；2.及时支付一次性生活补助给退役士兵；3.及时为区内历史遗留（2011年前）异地入伍转业志愿兵（士官）自谋职业补助和缴纳社保；4.及时为区内符合政策的转业士官接续养老保险；5.对退役士兵进行职业技能培训，增强他们的就业率；6.每月按时给无军籍离退休干部发放工资。7.按时给无军籍离退休干部发放奖励性补贴。让那些为国家安全奉献过青春的退役退职退休人员老有所养老有所依，安度晚年。 |  |  |  |  |  | 1.及时支付安置经济补助给退役士兵；2.及时支付一次性生活补助给退役士兵；3.及时为区内历史遗留（2011年前）异地入伍转业志愿兵（士官）自谋职业补助和缴纳社保；4.及时为区内符合政策的转业士官接续养老保险；5.对退役士兵进行职业技能培训，增强他们的就业率；6.每月按时给无军籍离退休干部发放工资。7.按时给无军籍离退休干部发放奖励性补贴。让那些为国家安全奉献过青春的退役退职退休人员老有所养老有所依，安度晚年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：发放退役士兵补贴人数 |  |  | 167人 | 167人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按时发放退役安置支及军休干部工勤费、护理费及无军籍退职职工津补贴 |  |  | 按时 | 按时 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发放退役士兵补贴审核 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算项目金额 |  |  | 41109628.97 | 22986477.74 | 10 |  | 5.6 |  | 年中追加预算，估计不足 |  |  |
|  | 效益指标 （30） | 社会效益 指标 | 指标1：维护了广大退役士兵合法权益。 |  |  | 维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。 | 维护了广大退役士兵合法权益，缓解了退役士兵就业难的问题。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：促进了国防建设 |  |  | 维护了社会稳定 | 维护了社会稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高全社会国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度 |  |  | 营造关心关爱优抚对象的社会氛围，让广大退役军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。 | 营造关心关爱优抚对象的社会氛围，让广大退役军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役士兵满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.4 |  |  |  |  |

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。