附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） 单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 网络舆情 |  |  | 财务负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目科室 |  | 舆情信息科 |  |  | 项目负责人 |  | 张刚 |  | 联系电话 |  |  |  | 85725570 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.5 | 23.5 |  | 22.5 |  | 10 |  | 96% |  |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：舆情信息 |  |  | 31 | 34 | 20 |  | 18 |  | 网络信息的深度分析研判不够。改进措施：加强对敏感突发事件的舆情分析研究，形成分析专报，服务领导决策。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办培训班 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：效目标完成信息报送绩 |  |  | 网络舆情监测频率 | 24小时 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成培训班绩效目标 |  |  | 培训参与度 | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时效 |  |  | 及时 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训人均成本 |  |  | ≤预算时间规定 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30） | 经济效益 指标 | 指标1：不考核该指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 网络舆情风险点排查 | ≥1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 舆情监测覆盖面 | ≥3 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不考核该指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：财务可持续性管理可持续性 |  |  |  | 资金有保证，工作有计划 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关单位 |  |  |  | 满意 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。